LABORATORIOS IFA S.A.

Informe de diagnóstico del proceso actual

Área de Estabilidad — Control de Calidad

Objeto:  Identificación del cuello de botella documental y de la distribución del trabajo

Origen:  Levantamiento de información del área (relevamiento inicial)

Fecha:  Junio de 2026

Estado:  Borrador para validación

Contenido

1. Resumen ejecutivo	3

2. Alcance y limitaciones del levantamiento	3

3. Estructura del área	3

3.1 Posición organizacional	3

3.2 Distinción frente a las islas de Validación	3

3.3 Personal y matriz de habilitación	4

4. Descripción del proceso actual	4

5. Tipología documental y carga de trabajo	5

5.1 Informes recurrentes	5

5.2 Documentación estructural retrasada	5

6. Diagnóstico del cuello de botella	6

6.1 Causa raíz: el dato se registra entre cinco y seis veces	6

6.2 Patrones que agravan el atraso	7

7. Análisis de la distribución del trabajo	7

8. Evaluación de las propuestas de dotación	7

9. Conclusiones y recomendaciones priorizadas	8

10. Información pendiente de confirmar	9

# 1. Resumen ejecutivo

A fines de junio de 2026 el área de Estabilidad presenta un atraso documental de aproximadamente dos meses: la documentación formal en los archivos Excel de producto corresponde a abril y principios de mayo, mientras que la ejecución analítica de los estudios (validación) está prácticamente al día, cerrando mayo y avanzando junio. La consecuencia central de este informe es que el atraso no se origina en el laboratorio ni en los equipos, sino en el proceso documental.

El cuello de botella es la ausencia de una fuente única de datos. Un mismo resultado analítico se registra manualmente entre cinco y seis veces, en soportes y formatos distintos (PDF del equipo, impresión, Excel del producto, hoja de Estado de Producto, informe de producto y reprocesos para Comercial o Registro Sanitario). Como no existe un punto donde el dato se cargue una sola vez y alimente al resto, cada documento es trabajo manual nuevo. Por eso el área “no puede adelantar”: adelantar significaría retranscribir lo mismo varias veces.

La solicitud de personal adicional de la encargada aliviaría el síntoma —la cola documental— pero, sin un rediseño del flujo, consolidaría el retrabajo en lugar de eliminarlo. Se recomienda atacar primero la duplicación del dato y el hallazgo de auditoría del Plan Maestro, y dimensionar la dotación en función del proceso ya corregido.

# 2. Alcance y limitaciones del levantamiento

Este informe se basa en un relevamiento verbal inicial del área. La información es, por tanto, de primera aproximación y está sujeta a confirmación mediante observación directa del flujo y revisión de los formatos reales. Los puntos pendientes de verificación se detallan en la sección 9; algunas estimaciones de carga deben tomarse como órdenes de magnitud hasta su validación.

# 3. Estructura del área

## 3.1 Posición organizacional

Estabilidad opera dentro de Control de Calidad como área independiente: no recibe supervisión ni control directo, pero sí una demanda externa constante de informes. Esta combinación es relevante para el diagnóstico: nadie administra ni prioriza la cola de trabajo, pero múltiples áreas (Comercial, Registro Sanitario, Calidad) extraen de ella. Sin priorización formal, lo primero que se sacrifica es la documentación, por ser la tarea menos visible hasta que alguien la reclama.

## 3.2 Distinción frente a las islas de Validación

Control de Calidad está organizado en islas, una por forma farmacéutica (comprimido, solución inyectable, jarabe, polvo para suspensión, suspensión, polvo para inyectable, crema dérmica, cápsula dura, gotas, óvulo vaginal, ungüento, gel, loción, cápsula blanda y crema vaginal). Esas islas pertenecen al área de Validación de CC, no a Estabilidad. Estabilidad es transversal: ejecuta estudios sobre las quince formas. Esta diferencia explica por qué su personal soporta mayor diversidad de métodos por persona que un analista de isla —cada producto puede exigir una fase móvil distinta en el HPLC—, lo que incrementa el tiempo de preparación y dificulta trabajar en lote.

## 3.3 Personal y matriz de habilitación

La dotación actual es de tres analistas (dos tituladas y una en proceso), dos auxiliares (una fija y una eventual) y dos pasantes. La restricción determinante no es el número total, sino quién está habilitado para cada tarea:

| Rol | Cant. | Análisis químico | Análisis físico | Documentación / soporte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista titulada | 2 | Sí (autónoma) | No | Sí (taipea químico, informes) |
| Analista en proceso | 1 | Sí (validación pendiente) | No | Sí |
| Auxiliar fija | 1 | No | Sí | Formulario físico a mano |
| Auxiliar eventual | 1 | No | Sí | Sin soporte de pasantes |
| Pasante | 2 | No | No | Solo limpieza + apoyo a auxiliar fija |

- Capacidad química real ≈ 2,5 personas, no 3: solo las analistas operan los equipos, y una de las tres aún está en proceso (a confirmar si trabaja de forma autónoma o requiere validación de una titulada).

- Capacidad física por debajo de “2 auxiliares”: los pasantes solo apoyan a la auxiliar fija, y la auxiliar eventual —sin soporte y con disponibilidad intermitente— reduce la capacidad física efectiva.

- La documentación recae sobre el recurso más escaso. Buena parte del trabajo documental (taipeo del químico, informes, protocolos) solo puede hacerlo una analista, que es justamente la persona que también ejecuta los análisis.

# 4. Descripción del proceso actual

Para cada producto al que en el mes “le toca” un punto de estudio según su fecha, el flujo es el siguiente:

- Análisis químico: la analista ejecuta el ensayo en el HPLC; el resultado (cromatograma / espectro) se sube a la red en PDF.

- Impresión: se imprime el cromatograma en papel.

- Transcripción al Excel del producto: la analista taipea manualmente los resultados al Excel correspondiente.

- Análisis físico: la auxiliar ejecuta las pruebas físicas y llena un formulario a mano. Si la auxiliar no lo documenta, la analista debe buscar o reconstruir esa información.

- Informe de producto: una vez que los resultados físicos y químicos están en el Excel, se elabora el informe del producto.

Factor que duplica la carga: los estudios acelerado (puntos 3 y 6 meses) y de largo plazo (3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 y 48 meses) corren en paralelo. Un producto nuevo o reformulado no elige entre uno y otro: ejecuta ambos. Por tanto, cada producto nuevo o reformulado pesa el doble en la cola que un producto antiguo que solo está en largo plazo.

La carga mensual ronda los 180 productos a los que les corresponde punto de estudio. Dado que cada producto puede disparar varios análisis (físicos y químicos según el punto), la cola real de ensayos es bastante mayor a 180.

# 5. Tipología documental y carga de trabajo

## 5.1 Informes recurrentes

Más allá de la documentación del flujo, el área produce cinco informes. Los dos últimos concentran trabajo oculto, porque ninguno sale directamente del Excel:

| # | Informe | Destino | Frecuencia | Observación de carga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General por muestra | Interno | Por muestra | Documento base; alto volumen. |
| 2 | Final de resultados | Interno | Por estudio | Consolida el informe general. |
| 3 | Productos fuera de especificación | Calidad | Ante falla | Se dispara con el marcado naranja del Estado de Producto. |
| 4 | A Comercial (productos nuevos) | Comercial | 2 veces/año | Trabajo oculto: el cromatograma del laboratorio es general, pero Comercial exige el detalle corrida por corrida; obliga a reprocesar datos. |
| 5 | A Registro Sanitario (ampliación de vida útil) | Regulatorio | Por producto | Requiere informe general + carta de compromiso + protocolo. Como el protocolo no está hecho de antemano, se construye recién al momento del trámite. |

## 5.2 Documentación estructural retrasada

Esta es la capa más sensible del atraso, porque es la que observa una auditoría. Es distinta del atraso operativo de los Excel y debe tratarse aparte:

| Documento | Qué es / por qué importa | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Estabilidad | Define los procedimientos que el área debe ejecutar. Es el documento marco del área frente a auditorías. | Observado en auditorías anteriores por información faltante. Hallazgo abierto. |
| Protocolo por producto | Formato exigido por normativa para cada producto en estudio. Es prerrequisito del informe a Registro Sanitario (#5). | No se elabora de forma anticipada; se construye reactivamente al iniciar el trámite regulatorio. |
| Estado de Producto | Registro del punto del estudio en que se encuentra cada producto (qué análisis lleva, cuál sigue). Hoy se lleva a mano, con marcado verde (conforme) / naranja (falla). | Sin finalizar. Es, en la práctica, una tercera copia manual del dato que ya existe en el cronograma y en los Excel. |
| Informes de lo concluido | Cierre documental de cada estudio terminado. | Se elaboran de golpe al momento de entregar; no se adelantan por falta de personal disponible. |

# 6. Diagnóstico del cuello de botella

El atraso es documental, no de ejecución. La validación de estudios está al día (cerrando mayo, avanzando junio); los equipos y las analistas no son el cuello en este atraso puntual. El dato analítico existe: vive en el cromatograma del equipo, pero no está volcado a la documentación formal.

## 6.1 Causa raíz: el dato se registra entre cinco y seis veces

Un único análisis recorre la siguiente cadena de registros, casi toda manual:

| Paso | Soporte donde vive el dato | Naturaleza del registro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cromatograma / espectro en PDF (salida del HPLC, subido a la red) | Generado por el equipo. |
| 2 | Impresión en papel del cromatograma | Copia física. |
| 3 | Excel del producto (se taipea a mano) | Transcripción manual. |
| 4 | Hoja de Estado de Producto (anotación + marcado verde/naranja) | Transcripción manual. |
| 5 | Informe de producto | Re-compaginación manual. |
| 6 | Reproceso para Comercial / Registro Sanitario | Re-extracción y reformateo manual. |

No hay un atraso de “cantidad de trabajo” en el sentido habitual: hay un problema de fuente única de verdad. Como ningún sistema carga el dato una vez y alimenta el resto, cada copia es trabajo nuevo. La hoja de Estado de Producto, por ejemplo, es esencialmente una tercera transcripción manual del mismo dato que ya está en el cronograma y en los Excel.

## 6.2 Patrones que agravan el atraso

- Documentación en lote y al final. Los informes de lo concluido se hacen de golpe al momento de entregar. No se adelantan porque adelantar implicaría retranscribir; el resultado es un pico de trabajo documental bajo presión cada vez que vence una entrega.

- Trabajo oculto en informes 4 y 5. El informe a Comercial exige el detalle corrida por corrida que el cromatograma general no trae, y el informe a Registro Sanitario exige un protocolo que no estaba hecho. Ambos disparan reproceso o elaboración desde cero.

- Documentación reactiva del protocolo. Al no elaborarse el protocolo de forma anticipada, cada trámite regulatorio arranca con la construcción del documento, frenando el informe que lo necesita.

- Sin priorización ni administración de cola. La independencia del área, sin supervisión, deja la documentación a merced de la demanda externa de informes, que compite por las mismas horas de las analistas.

# 7. Análisis de la distribución del trabajo

La distribución actual concentra en las analistas tanto la ejecución química como el grueso de la documentación, mientras que la capacidad de las auxiliares y los pasantes está subutilizada para fines documentales. El tiempo de analista —el recurso más escaso— se gasta en taipeo y compaginación, tareas que no requieren su criterio técnico.

- La auxiliar llena el formulario físico a mano, pero cuando no lo documenta, la analista debe buscar o reconstruir el dato físico — una fuga directa de tiempo del recurso crítico.

- Los pasantes apoyan solo a la auxiliar fija; la auxiliar eventual queda sin soporte, desaprovechando capacidad de apoyo disponible.

- No hay un rol que concentre la transcripción y la compaginación documental, de modo que esa carga “cae” sobre quien tenga tiempo, normalmente una analista.

# 8. Evaluación de las propuestas de dotación

Se evalúan las propuestas planteadas por la encargada del área y la sugerencia de redistribución surgida del levantamiento. El criterio de evaluación es si la propuesta ataca el cuello de botella (la duplicación del dato) o solo su síntoma (la cola):

| Propuesta | A favor | En contra / riesgo |
| --- | --- | --- |
| +1 persona (mínimo solicitado) | Alivia inmediatamente la cola documental, que es el cuello actual. | Si no se rediseña el flujo, se paga por transcribir el mismo dato más rápido, no por eliminar la transcripción. |
| +4 personas: 2 validación / 2 documentación, rotando cada 2 semanas | La rotación genera polivalencia y respaldo ante ausencias; reduce dependencia de personas puntuales. | La rotación cada 2 semanas fragmenta el trabajo documental de fondo (Plan Maestro, protocolos), que exige continuidad. El backlog estructural necesita foco sostenido, no relevos. |
| +1 quinta persona dedicada solo a documentación de apoyo | Da continuidad al trabajo documental que la rotación rompe; descarga a las analistas del taipeo y compaginación. | Solo puede taipear y compaginar: la interpretación del cromatograma y la elaboración de protocolos siguen dependiendo de las 3 analistas. No levanta por sí sola el cuello regulatorio. |
| Sugerencia propia: auxiliares documentan sus propias pruebas físicas; pasantes apoyan a ambas auxiliares y limpian | Cierra la fuga de tiempo en que la analista debe “buscar” el dato físico que la auxiliar no documentó. Bajo costo, reasignación inmediata. | Las auxiliares pueden documentar lo físico (que ya ejecutan) pero no el químico, que exige criterio de analista. El alivio es parcial pero real y sin costo adicional. |

Lectura de conjunto: toda incorporación de personal mejora la cola en el corto plazo, pero ninguna de las propuestas, por sí sola, elimina la causa raíz. La rotación cada dos semanas es útil para polivalencia pero contraproducente para el backlog estructural, que necesita continuidad. La quinta persona de apoyo da esa continuidad, pero su techo es la transcripción: el criterio analítico (interpretar cromatogramas, redactar protocolos) seguirá dependiendo de las tres analistas. La sugerencia de redistribución —auxiliares documentando lo físico, pasantes apoyando a ambas auxiliares— es la de menor costo y efecto inmediato, y conviene aplicarla con independencia de cuánto personal se apruebe.

# 9. Conclusiones y recomendaciones priorizadas

Las recomendaciones se ordenan por relación impacto/costo, atacando primero la causa raíz y los riesgos de auditoría antes de dimensionar la dotación:

- Reducir la duplicación del dato (causa raíz). Establecer una fuente única donde el resultado se cargue una vez y alimente Excel, Estado de Producto e informes. Como paso inmediato y de bajo costo, evaluar si el cromatograma PDF trae los valores numéricos en texto: si los trae, la transcripción al Excel es automatizable.

- Cerrar el hallazgo de auditoría del Plan Maestro. Es un riesgo regulatorio abierto y debe tratarse con foco sostenido, no por relevos de rotación.

- Elaborar los protocolos de forma anticipada. Generar el protocolo al ingresar el producto al estudio, no al momento del trámite, para destrabar el informe a Registro Sanitario.

- Redistribuir tareas sin costo adicional. Auxiliares documentan sus propias pruebas físicas; pasantes apoyan a ambas auxiliares además de limpiar. Esto libera tiempo de analista de inmediato.

- Dimensionar la dotación sobre el proceso ya corregido. Definir el número de incorporaciones después de eliminar la duplicación: añadir personal antes consolida el retrabajo. Si se incorpora apoyo documental, conviene un rol estable de continuidad antes que un esquema de rotación quincenal.

- Instalar priorización de la cola. Aunque el área sea independiente, definir una regla de prioridad entre la demanda externa de informes y la documentación de estudios evita que esta última siga siendo la variable de ajuste.

# 10. Información pendiente de confirmar

Para cerrar el diagnóstico y dimensionar las soluciones con precisión, resta verificar:

- Si el cromatograma PDF contiene los resultados numéricos en texto o solo la imagen del cromatograma (define la viabilidad de automatizar la transcripción).

- Si el Excel es un archivo por producto (más de 400) o una plantilla común, y si comparten estructura entre sí.

- Si el Estado de Producto y el cronograma mensual podrían unificarse, y cuánta duplicación real existe entre ambos.

- Si existe algún sistema de calidad o LIMS, o si toda la información vive en Excel y papel.

- Si la analista en proceso trabaja de forma autónoma o requiere validación de una titulada (afecta la capacidad química real).

- Quién solicita cada informe recurrente, con qué frecuencia exacta, y si sale del mismo dato del Excel o es trabajo aparte.