## Hoja1
Área / Función | Sem 23 · 08 – 12 Jun | Sem 24 · 15 – 19 Jun | Sem 25 · 22 – 26 Jun | Sem 26 · 29 Jun – 03 Jul
Validación IFA HUB | Validación de IFA HUB para las SDC realizada | Validaciones realizadas con observaciones adicionales encontradas — en proceso de revisión y corrección | Levantamiento con éxito de las SDC desde IFA HUB sin ninguna observación. | —
| Observaciones enviadas a Matías para revisión y ajuste |  | En proceso el modulo de solicitud de transferencia entre almacenes
Sala de Acabado |  | Inducción realizada a toda el área de Sala de Acabado | V2. del flujograma por áreas de acondicionado
|  | Levantamiento de toda la informacion referente a la documentacion | Hallazgos informados a Matías y lluvia de ideas para implementar en IFA HUB (transferencias)
V1. del flujograma por áreas de acondicionado
Almacén Virtual – ImprentaI | Reunión con Claudia y Luis Enrique para explicar funcionamiento y revisar aprobación | En proceso de elaboración por parte de edson | — | —
Precios Especiales | Python del cruce entre ítems aceptados por IFA y los de las SDT 2026 | Python de la colocación de "A" y "R" en archivos Excel de licitaciones para match: aceptadas vs. comercial | Informe final de los % por producto 2025 y 2026 | —
Python para la extración de la información de la carpeta de los excels
Imprenta | V1. Python del informe semanal de Imprenta en Excel y reunión semanal | V2. Python del informe semanal de Imprenta en Excel y reunión semanal | Reunión semanal y reporte de hallazgos | Reunión mensual, reporte de hallazgos
Tareas Adicionales | Entrega de la lista de precios estándar por caja y posología. Lista de productos que codifica imprenta. Lista de mayor complejidad de produccion. | Seguimiento del registro de producción por máquina en F.P. | Capacitación y práctica en el cierre de ordenes de prod. (liberadas, emitidas, parcialmente cerradas) 2024-2025 y 2026 | En proceso, informe de porque produccion envia el restante de aluminio
|  | Imprenta: Designacion del horario continuo en máquinas para evitar paradas en horario de almuerzo | Capacitación y prácticas en la creación de articulo de maestro
Flexografia: Inventario total del stock de aluminio
Informe de imprenta: supervisor nocturno, vacante área de pegado. Informarle a gerencia
Control de calidad-Estabilidad |  |  |  | Inducción realizada al área de estabilidad
V1. Flujograma del área de estabilidad
Levantamiento de SDC y OP en el SAP | Levantamiendo y creacion de SDC y OP | Levantamiendo y creacion de SDC y OP | Levantamiendo y creacion de SDC y OP | Levantamiendo y creacion de SDC y OP